9

Утвержден 

Постановлением Коллегии 

Счетной палаты Республики Дагестан 

от 30 декабря 2025 года № 77
(в редакции Постановлений от 3 февраля 2026 года №1,

от 17 февраля 2026 года №3)

П Л А Н

работы Счетной палаты Республики Дагестан

на 2026 год
1. Контрольные мероприятия
1.1. Контрольные мероприятия в министерствах и ведомствах Республики Дагестан
	№ п/п
	Наименование 

контрольного мероприятия
	Объект контроля

(проверяемый период)
	Срок

исполнения
	Основание 

для включения 

в план

	1.1.1
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности Аппарата Народного Собрания Республики Дагестан
	Аппарат Народного Собрания Республики Дагестан 

(за 2024- 2025 годы)
	I
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.2
	Проверка полноты и своевременности поступления в республиканский бюджет Республики Дагестан доходов от управления и распоряжения государственным имуществом Республики Дагестан

	Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан; 
объекты государственного имущества Республики Дагестан 

(за 2025 год)
	I
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.3
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие Республики Дагестан, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата»
	Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан;

подведомственные учреждения;

получатели бюджетных средств 

(за 2023-2025 годы)
	I
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.4
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения функций Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан
	Государственная жилищная инспекция Республики Дагестан 

(за 2025 год)
	I
квартал
	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан



	
	
	
	
	

	1.1.5
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан»
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;

администрации муниципальных образований;

получатели бюджетных средств

(за 2024-2025 годы) 
	I
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 1)

	
	
	
	
	

	1.1.6
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству образования и науки Республики Дагестан на реализацию мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие образования в Республике Дагестан», в том числе субсидий, выделенных на обеспечение деятельности частных общеобразовательных и дошкольных учреждений
	Министерство образования и науки Республики Дагестан;

подведомственные учреждения; 
получатели бюджетных средств 

(за 2025 год и истекший период 2026 года)
	I-II
кварталы 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 3)

	
	
	
	
	

	1.1.7
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству здравоохранения Республики Дагестан и подведомственным медицинским учреждениям, в том числе проверка использования средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности
	Министерство здравоохранения Республики Дагестан;

подведомственные медицинские учреждения
(за 2025 год)

	I-IV
квартал 


	Предложение Счетной палаты Республики 
Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.8
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
	Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан;

подведомственные учреждения;

получатели бюджетных средств 
(за 2024-2025 годы)
	I
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 2)

	
	
	
	
	

	1.1.9
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству по делам молодежи Республики Дагестан
	Министерство по делам молодежи Республики Дагестан;

подведомственные учреждения;

получатели бюджетных средств

(за 2025 год)
	I
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.10
	Внешняя проверка годового отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств
	Министерство финансов Республики Дагестан; 
Министерство экономики Республики Дагестан;
главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Дагестан – органы государственной власти Республики Дагестан; 

главные распорядители и получатели бюджетных средств 
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.11
	Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных на исполнение установленных функций Комитету по государственным закупкам Республики Дагестан
	Комитет по государственным закупкам Республики Дагестан 

(за 2024-2025 годы)
	II
квартал 


	Предложение

Счетной палаты

Республики

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.12
	Проверка соблюдения законодательства при формировании и исполнении Республиканской инвестиционной программы
	Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан; 

государственные заказчики-застройщики;

объекты строительства

(за 2025 год)
	II

квартал

	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.13
	Проверка соблюдения своевременности и качества предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий государственным автономным учреждением Республики Дагестан» и порядка организации и осуществления Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан регионального государственного строительного надзора на территории Республики Дагестан
	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан;

Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Государственная экспертиза проектов»

(за 2024-2025 годы)
	II
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 5)

	
	
	
	
	

	1.1.14
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Дагестан медицинским учреждениям, занимающимся частной деятельностью 
	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Дагестан;

частные медицинские учреждения – получатели средств из бюджета Территориальный фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан 

(за 2025 год)
	II
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 4)

	
	
	
	
	

	1.1.15
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Комитету по рыбному хозяйству Республики Дагестан
	Комитет по рыбному хозяйству Республики Дагестан
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.16
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан на реализацию мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан», в том числе подведомственным учреждениям
	Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан;

ГБУ РД «Туристический центр Республики Дагестан»;

АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Республики Дагестан»;

получатели бюджетных средств
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.17
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Дагестан на 2022-2031 годы»

	Министерство энергетики и тарифов Республики Дагестан;

ГКУ РД «Агрострой»;

ГКУ РД «Спецгазстройсервис»
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 10)

	
	
	
	
	

	1.1.18
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству образования и науки Республики Дагестан на организацию детской оздоровительной кампании
	Министерство образования и науки Республики Дагестан;

подведомственные учреждения;

получатели бюджетных средств 

(за 2025 год и истекший период 2026 года)
	III 
квартал
	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 11)

	
	
	
	
	

	1.1.19
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Охрана окружающей среды в Республике Дагестан», в том числе на обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и его подведомственных учреждений
	Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан;

подведомственные учреждения

(за 2025 год)
	III 
квартал
	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 8)

	
	
	
	
	

	1.1.20
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Министерству труда и социального развития Республики Дагестан на обеспечение деятельности подведомственных учреждений – управлений социальной защиты населения и комплексных центров социального обслуживания населения, а также на реализацию мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан 
	Министерство труда и социального развития Республики Дагестан;

подведомственные учреждения – управления социальной защиты населения, комплексные центры социального обслуживания населения и центры занятости населения
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 7)

	
	
	
	
	

	1.1.21
	Анализ эффективности реализации муниципальными образованиями Республики Дагестан переданных государственных полномочий Республики Дагестан по организации проведения на территории Республики Дагестан мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев за 2025 год
	Комитет по ветеринарии Республики Дагестан;

администрации муниципальных образований Республики Дагестан;

получатели бюджетных средств 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 9)

	
	
	
	
	

	1.1.22
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан», «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних в Республике Дагестан» государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан»
	Министерство юстиции Республики Дагестан;
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан;
Министерство образования и науки Республики Дагестан;
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан;
получатели бюджетных средств

(за 2024-2025 годы)
	III
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 6)

	
	
	
	
	

	1.1.23
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Цифровой Дагестан»
	Министерство цифрового развития Республики Дагестан;
подведомственные учреждения;

получатели бюджетных средств

(за 2025 год)
	IV

квартал 
	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.24
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы Республики Дагестан «Развитие транспортного комплекса Республики Дагестан»

 
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан;

подведомственные учреждения;

получатели бюджетных средств 

(за 2024-2025 годы)
	IV
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 13)

	
	
	
	
	

	1.1.25
	Анализ состояния информатизации в системе здравоохранения, в условиях утвержденной концепции создания единого цифрового контура здравоохранения в Республике Дагестан


	Министерство здравоохранения Республики Дагестан;

подведомственные учреждения, получатели бюджетных средств 

(за 2024-2025 годы)
	IV
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 12)

	
	
	
	
	

	1.1.26
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на организацию бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, а также в учреждениях дошкольного образования Республики Дагестан


	Министерство образования и науки Республики Дагестан;

общеобразовательные учреждения;

учреждения дошкольного образования;

получатели бюджетных средств 

(за 2025 год и истекший период 2026 года)
	IV
квартал 


	Поручение 

Народного 

Собрания

Республики 

Дагестан 

(пункт 14)

	
	
	
	
	

	1.1.27
	Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Агентству по охране культурного наследия Республики Дагестан


	Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан;

объекты культурного наследия 

(за 2025 год)
	IV

квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.1.28
	Параллельное контрольное мероприятие со Счетной палатой Российской Федерации «Аудит реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации Республики Дагестан  в 2018-2025 годах новых мест в дошкольных образовательных организациях
	Министерство образования и наука Республики Дагестан; Министерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан; ГКУ РД «Дирекция единого заказчика застройщика»; подрядные организации, объекты строительства
	II

квартал


	Решение Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 26.12.2025 г. №118К (1903)


1.2. Контрольные мероприятия 
в муниципальных образованиях
	№ п/п
	Наименование 

контрольного мероприятия
	Объект контроля

(проверяемый период)
	Срок

исполнения
	Основание 

для включения 

в план

	1.2.1
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Докузпаринский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Докузпаринский район»;

подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

(за 2025 год)
	I

квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.2
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Кумторкалинский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Кумторкалинский район»;

подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

(за 2025 год)
	I

квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.3
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Карабудахкентский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Карабудахкентский район»; 

подведомственные учреждения; 

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

(за 2025 год)
	I 

квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.4
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Буйнакский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Буйнакский район»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	I
квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.5
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Дербентский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Дербентский район»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	I
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.6
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Ногайский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 


	Администрация МО «Ногайский район»;

подведомственные учреждения, администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.7
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Кайтагский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Кайтагский район»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	II 

квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.8
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Шамильский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Шамильский район»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.9
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «город Буйнакск», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «город Буйнакск»; 

подведомственные учреждения 
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.10
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «город Избербаш», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «город Избербаш»; 
подведомственные учреждения 
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.11
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «город Кизляр», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «город Кизляр»;

подведомственные учреждения 
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.12
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Агульский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Агульский район»;

подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	II
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.13
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Хунзахский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Хунзахский район»; 
подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.14
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Каякентский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Каякентский район»; 
подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.15
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Цунтинский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Цунтинский район»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.16
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Бежтинский участок», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Бежтинский участок»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.17
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Дахадаевский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Дахадаевский район»;

подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.18
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Рутульский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Рутульский район»; 

подведомственные учреждения; 

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

(за 2025 год)
	III

квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.19
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Кулинский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Кулинский район»;

подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.20
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Сергокалинский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Сергокалинский район»;

подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	III
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.21
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Новолакский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Новолакский район»;

подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	IV
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.22
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Гумбетовский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Гумбетовский район»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	IV
квартал 


	Предложение 

Администрации Главы и Правительства 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.23
	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Акушинский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Акушинский район»; 
подведомственные учреждения; 
администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	IV
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	

	1.2.24


	Проверка организации бюджетного процесса, законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств, при исполнении бюджета муниципального образования «Сулейман-Стальский район», бюджетов сельских поселений – получателей межбюджетных трансферов из республиканского бюджета Республики Дагестан 
	Администрация МО «Сулейман-Стальский район»;

подведомственные учреждения;

администрации сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 
(за 2025 год)
	IV
квартал 


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики 

Дагестан

	
	
	
	
	


2. Экспертно-аналитические мероприятия

	№ 
п/п
	Наименование 

экспертно-аналитического мероприятия
	Срок 

исполнения
	Основание 

для включения 

в план

	2.1
	Аудит эффективности реализации масштабных и приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых в Республике Дагестан
	I

квартал


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.2
	Анализ мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан
	IV
квартал


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.3
	Мониторинг исполнения республиканского бюджета Республики Дагестан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов 
	Ежеквартально


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.4
	Аудит реализации национальных (региональных) проектов
	Ежеквартально


	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.5.
	Анализ эффективности деятельности Фонда развития промышленности Республики Дагестан
	I

квартал


	Поручение 

Главы 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.6
	Аудит эффективности реализации мер государственной поддержки создания и развития индустриальных парков, включая использование предоставленных на эти цели имущественных комплексов и земельных участков
	II

квартал


	Предложение 

Счетной палаты 
Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.7
	Анализ реализации мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
	III

квартал


	Предложение 

Счетной палаты 
Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.8
	Аудит состояния информатизации в системе здравоохранения, в условиях утвержденной концепции создания единого цифрового контура здравоохранения в Республике Дагестан
	IV
квартал


	Предложение 

Счетной палаты 
Республики Дагестан

	
	
	
	

	2.9
	Анализ сбалансированности бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан
	IV

квартал


	Предложение 

Счетной палаты 
Республики Дагестан


3. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов 

	№

п/п
	Содержание работ
	Срок 

исполнения
	Основание 

для включения 

в план

	3.1
	Финансово-экономическая экспертиза проектов законов Республики Дагестан и нормативных правовых актов органов государственной власти Республики Дагестан, в части, касающейся расходных обязательств Республики Дагестан, а также государственных программ Республики Дагестан


	I-IV
квартал
	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	3.2
	Подготовка заключения на проект закона Республики Дагестан «Об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан за 2025 год»
	II
квартал
	Предложение 

Счетной палаты 
Республики Дагестан

	
	
	
	

	3.3
	Подготовка заключения на проект закона Республики Дагестан «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан за 2025 год»
	II
квартал
	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	3.4
	Подготовка заключения на проект закона Республики Дагестан «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	IV
квартал
	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	3.5
	Подготовка заключения на проект закона Республики Дагестан «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
	IV

квартал
	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан


4. Оперативный контроль

	№

п/п
	Содержание работ
	Срок 

исполнения
	Основание 

для включения 

в план

	4.1
	Контроль за исполнением решений Коллегии Счетной палаты Республики Дагестан


	I-IV

квартал
	Предложение 

Счетной палаты 

Республики Дагестан

	
	
	
	

	4.2
	Проведение контрольных мероприятий по обращениям правоохранительных и иных органов
	I-IV

квартал
	Предложение

Счетной палаты 
Республики Дагестан


