Приложение № 25 к постановлению Коллегии Счетной палаты Республики Дагестан от 30.12.2025 № 78

Стандарт внешнего государственного финансового контроля Счетной палаты Республики Дагестан

СВГФК 025 «Порядок проведения контрольных мероприятий

по проверке бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства,

в том числе объектов дорожного хозяйства»

(в редакции распоряжения Председателя Счетной палаты Республики Дагестан от 30.12.2025 № 60-рс, постановления Коллегии Счетной палаты Республики Дагестан от 30.12.2025 № 78)

Начало действия:

01.01.2026 г.

Махачкала 2026

Содержание

| 1. | Общие положения…………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подготовка контрольного мероприятия по проверке бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства, в том числе объектов дорожного хозяйства…………………………………………………….. | 3 |
| 3. | Проведение контрольного мероприятия по проверке бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства, в том числе объектов дорожного хозяйства…………………..………………………………… | 6 |
| 4. | Оформление результатов контрольного мероприятия по проверке бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства, в том числе объектов дорожного хозяйства…………………………………………………….. | 9 |
|  | Приложение № 1. Примерный образец форм (таблиц), прилагаемых к запросу о получении и использовании средств, выделенных на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства и капитального ремонта, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского бюджета……………………………………………... | 11 |
|  | Приложение № 2. Образец формы акта контрольного обмера………… | 12 |
|  | Приложение № 3. Образец формы корректировки стоимости выполненных работ……………………………………………………… | 13 |
|  | Приложение № 4. Образец формы расчета завышения договорной цены строительно-монтажных (ремонтных) работ……………………. | 14 |
|  | Приложение № 5. Образец формы расчета неэффективного использования бюджетных средств..………………………………….... | 15 |

- Общие положения

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля Счетной палаты Республики Дагестан СВГФК 025 «Порядок проведения контрольных мероприятий по проверке бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию, ремонт) объектов капитального строительства, в том числе объектов дорожного хозяйства» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Законом Республики Дагестан от 15.11.2011 № 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований», Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными Постановлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 29.03.2022 № 2ПК, Регламентом Счетной палаты Республики Дагестан и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Целью Стандарта является установление общих правил подготовки, проведения и оформление результатов контрольных мероприятий по проверке использования средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных средств, обеспечение качественного и методически правильного проведения и оформления контрольных мероприятий.

- Задачами Стандарта являются:

– определение содержания процесса подготовки контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства;

– определение общих правил процедур и требований при проведении этапов контрольного мероприятия по проверке использования средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства;

– оформление документов по результатам контрольных мероприятий по проверке использования средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства;

2. Подготовка контрольного мероприятия по проверке

использования средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства

Подготовка контрольного мероприятия, включенного в план работы Счетной палаты, по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, осуществляется в соответствии со Стандартом финансового контроля Счетной палаты СВГФК 001 «Проведение контрольного мероприятия. Общие правила».

- Подготовка контрольного мероприятия по проверке использования средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, является начальным этапом его проведения и заключается в выполнении ряда последовательных действий и процедур по подготовке программы данного контрольного мероприятия.

- Получение информации о субъекте (объектах) контрольного мероприятия осуществляется путем анализа нормативных правовых актов, имеющих значение для целей контрольного мероприятия, целей и задач деятельности субъекта контроля, его организационно-правовой формы, организационной структуры, ведомственной подчиненности, бюджетном финансировании, использовании объектом контроля государственной собственности Республики Дагестан, финансово-экономических показателей, результатах деятельности, учетной политики, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности, внутренних и внешних факторах, влияющих на работу субъекта (объектов) контроля.

- Необходимая информация о субъекте (объектах) контроля может быть получена на основе официальной статистической отчетности, публикуемой в сборниках статистической отчетности территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан, результатов предыдущих контрольных мероприятий в данной сфере или на данном объекте, в том числе контрольных мероприятий, проводимых другими контрольными (надзорными) органами.

- Информация о получении и расходовании средств республиканского бюджета Республики Дагестан (консолидированного бюджета Республики Дагестан) на капитальные вложения и капитальный ремонт зданий и сооружений за проверяемый период, пообъектное выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ может быть затребована по запросу аудитора Счетной палаты у проверяемой организации. Информация предоставляется согласно формам (таблицам), прилагаемым к запросу.

Образец форм (таблиц) приведен в Приложении № 1 к настоящему Стандарту и может быть изменен в соответствии с периодом, направлениями расходования средств и условиями софинансирования.

- Полученные данные о субъекте (объектах) контроля используются для определения целей и вопросов программы контрольного мероприятия, методики проведения проверки, состава инспекторов Счетной палаты, необходимых для выполнения контрольного мероприятия, сроков начала и окончания проведения контрольного мероприятия.

- Программа проведения контрольного мероприятия разрабатывается на основе результатов предварительного изучения субъекта (объектов) контроля. Подготовку программы контрольного мероприятия организует аудитор, ответственный за проведение мероприятия.

- Программа проведения контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, должна содержать:

– основание для проведения мероприятия;

– цель (предмет) проводимого контрольного мероприятия и осуществляемых в его рамках действий;

–объекты контроля (проверки);

– проверяемый период;

– сроки начала и окончания мероприятия;

– ответственных исполнителей (состав проверяющих);

– перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан, ведомственных приказов, распоряжений, инструкций, положений и т.д., которыми должны руководствоваться исполнители контрольного мероприятия при его осуществлении;

– перечень вопросов проверки;

– порядок оформления результатов контрольного мероприятия.

- В перечне основных вопросов проверки, как правило, должны найти отражение:

- общая характеристика проверяемого предприятия (объекта), Устав (положение), производственная структура, основные виды хозяйственной деятельности и т. д;

- вопросы, позволяющие сделать анализ полноты поступления средств на капитальные вложения, реконструкцию, капремонт и ремонт зданий и сооружений и объектов дорожного хозяйства, целевого и эффективного расходования средств, выделенных из республиканского бюджета Республики Дагестан;

- вопросы проверки исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Дагестан по организации строительно-монтажных и ремонтных работ, организации подрядных строительных торгов, работе аукционной комиссии и т. д.;

- вопросы проверки контроля за целевым расходованием бюджетных средств, качеством строительной продукции и выполненных работ со стороны инвестора, генподрядной и подрядных организаций;

- вопросы проверки наличия проектно-сметной документации, других документов, регламентирующих строительство, соответствия ведения строительно-монтажных и ремонтных работ проектно-сметной документации, другим нормативным и разрешительным документам;

- вопросы, позволяющие оценить состояние и достоверность бухгалтерского учета проверяемого объекта

2.9. Программа проведения контрольного мероприятия подписывается начальником инспекции и утверждается аудитором.

3. Проведение контрольного мероприятия

по проверке использования бюджетных средств, выделенных

на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства

3.1. Проведение контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства, осуществляется в соответствии со Стандартом СВГФК 001 «Проведение контрольного мероприятия. Общие правила».

- Проверка осуществляется на основании распоряжения Счетной палаты и удостоверения на право проведения проверки, в которых указываются члены и руководитель рабочей группы.

- До начала проверки руководитель рабочей группы предъявляет документы, подтверждающие полномочия на проведение контрольного мероприятия руководителю проверяемого организации (заказчику). Оговариваются вопросы организации рабочих мест для проверяющих, предоставления компьютерной техники, средств связи, транспорта и т.д. При необходимости, проверяющие знакомятся со специалистами, структурой организации, объектами строительства и ремонта и т.д.

- По первичным документам проверяется полнота поступления бюджетных средств, а также их перечисление согласно утвержденным инвестиционным программам на счета заказчиков и подрядчиков за выполненные работы и оказанные услуги.

- Проверяются основные технико-экономические показатели работы организации (учреждения) и показатели финансирования капитальных вложений в динамике за проверяемый период, в том числе объемы строительно- монтажных и ремонтных работ, источники финансирования и объемы поступивших средств из бюджета на финансирование капитальных вложений, реконструкцию, капитальный ремонт зданий и сооружений и объектов дорожного хозяйства. Устанавливается наличие дебиторской и кредиторской задолженности по получателям, реальность их образования и погашения в рамках проверяемого объекта.

- Проверяется наличие утвержденной проектно-сметной документации, наличие заключения экспертных организаций по проектно-сметной документации и устранение выявленных замечаний.

- По актам приемки выполненных работ формы КС-2 определяются объемы выполненных строительно-монтажных работ на объектах строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта.

- С выходом на объекты проверяется целевое расходование бюджетных средств отдельными бюджетополучателями, эффективность использования финансовых ресурсов, а также при необходимости правильность определения стоимости строительства и ремонта. При этом особое внимание обращается на правильность применения:

а)	единичных расценок, нормативного потребления ресурсов;

б)	коэффициентов, учитывающих особые условия производства работ, и т.д.;

в)	норматива накладных расходов и сметной прибыли;

г)	индексов роста стоимости строительно-монтажных работ к базисным ценам, утвержденным на проверяемый период;

д) стоимости использованных при строительстве материалов, конструкций, оборудования и деталей;

е)	стоимости использованных при строительстве и ремонте механизмов, машин и т.д.;

ж)	обоснования потребности в строительстве временных зданий и сооружений.

- О планируемом проведении контрольных обмеров физических объемов выполненных работ на объектах строительства заказчик и подрядчик должны быть уведомлены Счетной палатой письменно путем вручения извещения под роспись либо его направления заказным письмом по юридическому адресу организаций.

- С целью проведения контрольных обмеров физических объемов выполненных работ на объектах строительства и ремонта руководителем проверяемой организации (подрядчиком) издается приказ (распоряжение) о создании комиссии для проведения контрольных обмеров либо письменным поручением для этих целей на объект проверки направляется уполномоченное лицо с доверенностью.

- В контрольных обмерах принимают участие представители заказчика (технического надзора), генерального подрядчика, других организаций, причастных к строительству, реконструкции и ремонту проверяемых объектов.

- Контрольные обмеры проводятся только в присутствии специалистов Счетной палаты и оформляются специальными актами контрольного обмера, который подписывается всеми членами, участниками проверки.

- Акт контрольного обмера составляется по итогам обмеров за день или за период по этапам (видам) работ и подписывается всеми членами, участниками обмера.

- При несогласии с данными акта контрольного обмера участники обмера вправе выразить особое мнение в письменном виде, которое прилагается к акту и является его неотъемлемой частью.

- В случае отказа от подписи акта контрольного обмера одним из участников проверки, делается соответствующая запись об отказе на всех экземплярах акта.

- При необходимости на объекте (этапе) строительства или ремонта возможно повторное проведение контрольного обмера, результаты которого оформляются отдельным актом с указанием о повторном обмере. Повторное обследование объекта строительства или ремонта проводится только в присутствии представителей всех организаций и предприятий, участвующих в первом обследовании.

- Образец формы акта контрольного обмера приведен в Приложении № 2 к настоящему Стандарту и может быть изменен в соответствии с периодом, этапами строительства (ремонта) и комплексами выполненных строительно- монтажных и ремонтно-строительных работ.

- После подписания акта контрольного обмера физических объемов выполненных работ и проводится анализ актов приемки выполненных работ (форма КС-2), материальных отчетов, исполнительной документации и т.д. Фактически выполненные объемы работ сверяются с объемами работ, предъявленными к оплате и проведенными по учету, затем выводятся результаты сверки и составляется ведомость перерасчета объемов работ (Приложение3).

- По результатам сверки объемов работ, другим материалам проверки выполняются:

- корректировка стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ;

- расчет завышения договорной цены строительно-монтажных (ремонтных) работ;

- расчет неэффективного использования бюджетных средств.

- Корректировка стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ подписывается представителями заказчика (технического надзора), генерального подрядчика, специалистами Счетной палаты. При необходимости расчет может подписываться и представителем субподрядной организации, выполнявшей данные работы.

- Подписывающие стороны вправе выразить особое мнение в письменном виде, которое прилагается к корректировке стоимости выполненных работ и является его неотъемлемой частью.

- В случае отказа от подписи корректировки стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ одной из подписывающих сторон, делается соответствующая запись об отказе на всех экземплярах.

Корректировка стоимости выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ отражается в акте проверки.

- Расчет завышения договорной цены строительно-монтажных (ремонтных) работ и расчет неэффективного использования бюджетных средств подписывается специалистами Счетной палаты, выполнивших их. Результаты расчетов отражаются в акте проверки, а расчеты включаются в приложения к нему.

- Образец формы расчета завышения договорной цены строительно- монтажных (ремонтных) работ приведен в Приложении № 4 к настоящему Стандарту и может быть изменен в соответствии с периодом, этапами строительства (ремонта) и комплексами выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

- Образец формы расчета неэффективного использования бюджетных средств приведен в Приложении № 5 к настоящему Стандарту и может быть изменен в соответствии с периодом, этапами строительства (ремонта) и комплексами выполненных строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ.

- К проведению контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства могут привлекаться, в установленном в Счетной палате порядке, специалисты иных организаций и независимые эксперты на возмездной основе, включая аудиторские организации, в пределах запланированных бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности Счетной палаты, а также специалисты и эксперты государственных органов и учреждений по согласованию на безвозмездной основе.

4. Оформление результатов контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства.

4.1. Оформление результатов контрольного мероприятия по проверке использования бюджетных средств, выделенных на строительство (реконструкцию и ремонт) объектов капитального строительства и дорожного хозяйства осуществляется в соответствии со стандартом внешнего государственного финансового контроля СВГФК 001 «Проведение контрольного мероприятия. Общие правила».

4.2. Результаты контрольных мероприятий на объектах оформляются актами. Акты Счетной палаты оформляются в соответствии с требованиями Регламента Счетной палаты.

В случае если совместное контрольное мероприятие на объекте проводилось рабочей группой из представителей Сторон, акт подписывается представителями участвующих Сторон.

4.3. По результатам всего комплекса выполненных проверочных работ, анализа фактического состояния финансовой и производственной и технологической дисциплины, соблюдения бюджетного законодательства, обобщения имеющихся проверочных материалов составляется акт проверки, который подписывается специалистами Счетной палаты, участвующими в данной проверке, который представляется на ознакомление руководителю проверяемой организации (учреждения, предприятия).

4.3. После получения акта проверки руководителем организации, либо лицом замещающим руководителя организации, отвечающем за проведение контрольного мероприятия готовится ответ в Палату о согласии с актом проверки или представлением возражений и пояснений к акту проверки.

4.4. По результатам совместного контрольного или параллельного мероприятия подготавливается отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия в соответствии Регламентом под руководством аудитора Счетной палаты, ответственного за его проведение.

4.5. По материалам проверки на имя руководителя проверяемой организации (заказчика, подрядчика) подготавливается представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений, возмещению причиненного ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4.6. Отчет  о результатах проведенного контрольного мероприятия, а также проекты представлений, предписаний, информационных писем вносятся на рассмотрение Коллегии Счетной палаты в порядке, установленном Регламентом Счетной палаты.

4.7. На заседание Коллегии Счетной палаты при рассмотрении результатов контрольного мероприятия могут приглашаться при необходимости руководители проверенных организаций (заказчика, подрядчика).

4.8. Контроль исполнения представлений и предписаний осуществляет аудитор Счетной палаты, ответственный за проведение контрольного мероприятия в соответствии с порядком, установленным Регламентом Счетной палаты.

Приложение № 1

_

СВЕДЕНИЯ

о финансировании мероприятий ___________________________________________________________________________________________

(наименование контрольного мероприятия) (наименование проверяемой организации)

за ________ год

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования, предусмотренный нормативными актами |  |  |  |  | Выделено |  |  |  |  | Перечислено исполнителям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджеты | прочие источники |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджеты | прочие источники |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджеты | прочие источники |

СВЕДЕНИЯ

о расходовании средств __________________________________________ на оплату работ и услуг выполненных при реализации

(наименование проверяемой организации)

мероприятий ________________________________________________________

наименование контрольного мероприятия

за ____ годы

тыс. рублей

| № п/п | Наименование объекта | Выделено |  |  |  |  | Освоено |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование подрядной организации | Договор |  | перечислено исполнителям |  |  |  |  | Принято к оплате работ и услуг |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  | дата | номер |  | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |

Приложение № 2

АКТ

контрольного обмера объемов выполненных строительно-монтажных (ремонтных) работ

на объекте «                                                                                                                »

наименование объекта

(контракт от	 №	, генеральный подрядчик	)

Дата                                                                                                                                                      Населенный пункт

- В соответствии с распоряжением Счётной палаты Республики Дагестан от	№	 специалистами Счетной палаты

- Ф.И.О., полная должность;

- Ф.И.О., полная должность;

в присутствии  представителей:

- Ф.И.О., полная должность;

- Ф.И.О., полная должность;

выборочно по отдельным позициям проведены контрольные обмеры принятых к оплате на объекте работ и установлено:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерение | Количество По КС-2 по факту | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

Ведомость

пересчета стоимости работ к акту контрольного обмера

| № п/п | Наименование работ | Позиция по смете контракта | Единица измерения | Оплачено, предъявлено к оплате |  |  | Установлено контрольным обмером |  |  | Выявлено завышений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Цена за ед. измерения (руб.) | Сумма (руб.) | Количество | Цена за ед. измерения (руб.) | Сумма (руб.) | Сумма (руб.) |

Приложение № 4

Расчет

завышения договорной цены при выполнении строительно-монтажных (ремонтных) работ по объекту

наименование объекта

(контракт от	 №	, генеральный подрядчик	)

рублей

|  |  |  |  | стоимость единицы |  |  |  | предъявлено |  |  |  |  | корректировка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  |  |  |  |  |  |  | общая стоимость |  |  |  |  | общая стоимость |  |  |  |  |
| п/п., | Обоснование | Наименование | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № по смете |  | работ | изм. | всего |  |  |  |  | всего |  |  |  | кол. | всего |  |  |  | примечание |