# Стандарт внешнего государственного финансового контроля

# Счетной палаты Республики Дагестан

СФК 018 «Требования к проведению экспертизы годовых

отчетов о ходе реализации и оценке эффективности

государственных программ Республики Дагестан»

(утвержден постановлением Коллегии Счетной палаты Республики Дагестан

- от 26 декабря 2018 года № 91)

#### Махачкала 2018

Содержание

1. Введение………………………………………………………………………………...3

2. Общие требования к проведению экспертизы годовых отчетов……………………3

3. Порядок проведения экспертизы годового отчета…………………………………...5

4. Оформление результатов экспертизы годового отчета…………………………...…7

5. Права и ответственность специалистов, осуществляющих экспертизу годового отчета………………………………………………………………………………………8

6. Приложение……………………………………………………………………………..9

1. Введение

1.1. Стандарт внешнего государственного финансового контроля Счетной палаты Республики Дагестан СФК 018 «Требования к проведению экспертизы годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Дагестан» (далее – Стандарт) разработан в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Республики Дагестан от 15 ноября 2011 года № 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований», Регламентом Счетной палаты Республики Дагестан (далее – Регламент), СОД 001 «Общие требования по разработке стандартов Счетной палаты Республики Дагестан», а также с учетом положений Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Дагестан (далее – Порядок).

1.2. Стандарт разработан для обязательного использования сотрудниками Счетной палаты Республики Дагестан (далее – Счетная палата) при проведении экспертизы годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Дагестан (далее – годовой отчет) в пределах полномочий, возложенных на Счетную палату. Требования стандарта обязательны также и для привлекаемых экспертов, участвующих в проведении экспертизы годовых отчетов.

1.3. Стандарт определяет общие правила и процедуры, которые следует соблюдать при проведении экспертизы годового отчета.

1.4. Целью Стандарта является установление единых требований и принципов при проведении Счетной палатой экспертизы годовых отчетов.

1.5. Задачей Стандарта является определение общих правил и принципов проведения экспертизы годовых отчетов.

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт осуществляется на основании решений Коллегии Счетной палаты.

2. Общие требования к проведению экспертизы годовых отчетов

2.1. Проведение Счетной палатой экспертизы годовых отчетов основывается на нормах  Закона Республики Дагестан от 15 ноября 2011 года № 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований».

2.2. Подготовка к проведению экспертизы начинается с определения объекта, целей и установления задач экспертизы.

2.3. Объектом экспертизы является годовой отчет, подготовленный ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками государственной программы

2.4. Целью экспертизы годового отчета является контроль за ходом реализации государственной программы и оценкой эффективности и результативности государственной программы. В ходе экспертизы осуществляются содержательное рассмотрение и детальное изучение годового отчета.

Экспертиза годового отчета включает анализ полноты и своевременности использования бюджетных средств Республики Дагестан на реализацию государственной программы.

Экспертиза годового отчета предполагает анализ реализации программных мероприятий, направленных на выполнение текущих государственных задач и функций в обследуемой отрасли, и программных мероприятий, направленных на обеспечение функционирования обследуемой отрасли за отчетный период, и перспективы реализации в будущих периодах.

Экспертиза годового отчета не предполагает оценку общего социального, экономического эффекта от реализации программы, определение масштаба и динамики негативных и позитивных социальных воздействий при подготовке заключения о экспертизе годового отчета. В пределах своей компетенции Счетная палата вправе выражать свое мнение по указанным аспектам.

2.5. Основными задачами экспертизы годового отчета является оценка:

- соответствия положений годового отчета государственной программе, а также Порядку;

- сведений об основных результатах реализации государственной программы за отчетный период;

- сведений о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственной программы за отчетный год;

- результатов выполнения расходных обязательств Республики Дагестан, связанных с реализацией государственной программы;

- деятельности ответственных исполнителей по реализации государственных программ;

- соответствия состава и плановых значений показателей государственной программы, приведенных в отчетности о выполнении государственной программы, предусмотренным государственной программой в действующей редакции;

- эффективности реализации государственной программы, проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в каждой государственной программе;

- бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы, проведенной ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в Порядке;

- внутренней непротиворечивости отчетности о выполнении государственной программы;

- соответствия данных отчетности о выполнении государственной программы о финансировании госпрограммы за счет бюджетных средств данным бюджетной отчетности участников государственной программы за отчетный год;

- соответствия фактических значений конечных и непосредственных результатов государственной программы данным официальной статистической отчетности и иных источников (при наличии таких данных на момент проведения экспертизы).

3. Порядок проведения экспертизы годового отчета

3.1. Годовой отчет, подготовленный ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками государственной программы, направляется в Счетную палату для проведения экспертизы в сроки, предусмотренные Порядком.

3.2. Объем экспертизы годового отчета определяется аудитором контрольного направления Счетной палаты, проводящего экспертизу, исходя из целей и задач экспертизы и условий ее проведения (срока подготовки заключения, а также полноты предоставленных материалов).

3.3. Экспертиза годового отчета проводится, как правило, параллельно с подготовкой заключения о результатах внешней проверки бюджетной отчетности за отчетный год главного администратора средств республиканского бюджета, являющегося исполнителем годового отчета, в сроки, установленные планом работы Счетной палаты на I квартал.

3.4. При проведении экспертизы годового отчета учитывается опыт оценки эффективности и использования бюджетных средств Республики Дагестан в соответствующей сфере деятельности, результаты ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

3.5. Последовательность проведения экспертизы годового отчета:

- оформление поручения Председателя Счетной палаты о подготовке заключения на годовой отчет аудитору, курирующему направление деятельности Счетной палаты, соответствующее государственной программе, о результатах реализации которой подготовлен отчет. В случае, если государственная программа предусматривает несколько направлений деятельности, которые курируются разными аудиторами, поручение Председателя Счетной палаты оформляется заместителю Председателя Счетной палаты для организации подготовки заключения на годовой отчет;

- подготовка и направление необходимых запросов исполнителю годового отчета;

- проведение экспертизы годового отчета;

- подготовка заключения о результатах экспертизы годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Республики Дагестан (далее – Заключение), в котором изложены выводы и предложения;

- подготовка проекта решения Коллегии Счетной палаты об утверждении и направлении Заключения в Народное Собрание Республики Дагестан и (или) Правительство Республики Дагестан.

3.6. При проведении экспертизы используются следующие нормативные правовые акты:

- Конституция Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Закон Республики Дагестан от 10 марта 2015 года № 18 «О бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Республике Дагестан»;

- Закон Республики Дагестан от 15 ноября 2011 года № 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований»;

- законы Республики Дагестан о республиканском бюджете Республики Дагестан;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Дагестан в части проблем, освещаемых в годовом отчете, представленном на экспертизу.

3.7. При проведении экспертизы исполнитель обязан:

  - оценить актуальность и приоритетность целей и задач, предполагаемых к решению программно-целевым методом;

  - оценить положительную (отрицательную) динамику реализации государственной программы Республики Дагестан на исполнение расходной части республиканского (консолидированного) бюджета, а также на бюджетный процесс в республике. При необходимости сделать оценочные расчеты дополнительных расходов и (или) выпадающих доходов республиканского и консолидированного бюджетов Республики Дагестан;

  - проанализировать соответствие представленных годовым отчетом расходов республиканского бюджета расходам, предусмотренным утвержденными бюджетной и ведомственной структурами расходов республиканского бюджета (консолидированного бюджета только в части функциональной структуры расходов); оценить нагрузку на республиканский (консолидированный) бюджет, которая возникла или может возникнуть в случае дальнейшей реализации мероприятий, предусмотренных государственной программой.

3.8. Начальный этап проведения экспертизы заключается в проверке соблюдения требований Порядка.

Необходимо провести анализ каждого раздела текстовой части и табличной формы, установленных Порядком, которые включает в себя годовой отчет, на предмет соответствия действующему федеральному и региональному законодательству.

3.9. Осуществляется анализ конкретных результатов реализации государственной программы Республики Дагестан, достигнутых за отчетный период, учитывая:

- сведения о достижении значений показателей государственной программы Республики Дагестан и подпрограмм государственной программы Республики Дагестан;

- перечень недостигнутых результатов реализации государственной программы Республики Дагестан за отчетный период;

- факторы, повлиявшие на ход реализации государственной программы Республики Дагестан;

- фактические и вероятные последствия влияния вышеуказанных факторов на основные параметры государственной программы Республики Дагестан.

3.10. Рассматриваются описания результатов реализации основных мероприятий государственной программы Республики Дагестан и подпрограмм, перечень нереализованных или реализованных частично основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

3.11. Особое внимание должно быть уделено анализу и проверке эффективности результатов использования бюджетных ассигнований республиканского бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Республики Дагестан, информации об иных средствах на реализацию мероприятий государственной программы Республики Дагестан (подпрограммы).

3.12. Изучаются информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу Республики Дагестан, а также его предложения по дальнейшей реализации государственной программы Республики Дагестан.

3.13. Анализируются результаты оценки бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы, проведенной ответственным исполнителем государственной программы на основании методики, установленной Порядком.

3.14. Разрабатываются выводы и предложения, в том числе о наиболее эффективной возможности достижения дальнейших целей и задач, готовятся предложения Счетной палаты по изменению, дополнению и уточнению отдельных параметров государственной программы Республики Дагестан, с учетом показателей годового отчета о ее реализации.

4. Оформление результатов экспертизы годового отчета

4.1. По результатам проведения экспертизы годового отчета составляется заключение. Все выводы и предложения, содержащиеся в заключении, должны быть объективны и обоснованы соответствующими нормативными правовыми актами, результатами анализа контрольных мероприятий, статистической и иной, предусмотренной к использованию, информацией. Изложение должно быть системным, четким, лаконичным и доступным для понимания. В приложении к настоящему Стандарту приведена примерная схема построения и содержания заключения на экспертизу годового отчета государственной программы Республики Дагестан.

4.2. В Заключении отражаются наиболее существенные проблемные вопросы, выявленные в ходе экспертизы в отношении следующих положений годового отчета:

  - актуальность и приоритетность задач и целей, достигнутых в процессе реализации государственной программы на отчетный период;

  - информация об изменениях, внесенных в государственную программу (подпрограммы) в течение отчетного периода;

  - результаты анализа текстового и табличного разделов годового отчета;

  - итоги проверки соответствия представленных годовым отчетом расходов, предусмотренным расходам республиканского бюджета;

  - оценка нагрузки на республиканский бюджет, которая возникла или может возникнуть в случае дальнейшей реализации мероприятий государственной программы без устранения выявленных при проведении экспертизы годового отчета нарушений и недостатков.

4.3. В случае наличия в годовом отчете нарушений они отмечаются в Заключении с изложением сути нарушения и указанием реквизитов соответствующих нормативных правовых актов и конкретных их норм (статей, частей, пунктов).

4.4. В случае наличия в годовом отчете недостатков они отмечаются в Заключении с изложением сути недостатка и обоснованием наличия возможностей использования средств Республики Дагестан в меньшем объеме и (или) с большей результативностью, либо привлечения для достижения целей программы средств из иных источников помимо бюджета Республики Дагестан.

4.5. При обнаружении в ходе проведения экспертизы годового отчета коррупциогенных факторов в заключении на экспертизу годового отчета должно быть сделано соответствующее указание.

4.6. В Заключении на экспертизу годового отчета не даются рекомендации по утверждению или отклонению представленного годового отчета.

4.7. Заключение по результатам годового отчета не может содержать политических оценок.

4.8. Заключение подписывается аудитором Счетной палаты, ответственным за его подготовку.

4.9. Заключение оформляется в двух экземплярах и передается на утверждение Коллегией Счетной палаты, вместе с проектом постановления о его утверждении.

4.10. Результаты экспертизы годовых отчетов должны быть учтены при оформлении заключения на отчет об исполнении республиканского бюджета за год, соответствующий отчетному году.

Постановление об утверждении и направлении Заключения в Народное Собрание Республики Дагестан и Правительство Республики Дагестан принимается Коллегией Счетной палаты.

5. Права и ответственность специалистов, осуществляющих

экспертизу годового отчета

5.1. При проведении экспертизы сотрудник Счетной палаты имеет право требовать от должностных лиц органа, являющегося исполнителем годового отчета, объяснения по вопросам, возникшим в ходе проведения экспертизы, а также предоставления необходимых справок, документов и (или) их копий, не приложенных к годовому отчету.

5.2. В случае установления фактов недостоверности и неполноты сведений, содержащихся в заключениях, ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством.

Приложение

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертизы годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы _________________________________________

наименование государственной программы

По результатам экспертизы годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Государственной программы                      _______________________________________________________________________

наименование государственной программы

# установлено следующее.

Краткий анализ предлагаемого к рассмотрению годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

В указанном разделе заключения рассматриваются вопросы актуальности и приоритетности задач и целей, достигнутых в процессе реализации программы на отчетный период, а также анализируются затраченный объем средств республиканского (консолидированного) бюджета на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограмм).

Краткие результаты проведения экспертизы годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы.

В указанном разделе заключения указываются информация об изменениях, внесенных в государственную программу (подпрограммы) в течении отчетного периода, результаты анализа текстового и табличного разделов годового отчета, итоги проверки соответствия представленным годовым отчетом расходов, предусмотренным расходам республиканского бюджета, оценка нагрузки на республиканский бюджет, которая возникла или может возникнуть в случае дальнейшей реализации мероприятий, оценка эффективности реализации государственной программы и бюджетной эффективности основных мероприятий государственной программы.

Описание выявленных в ходе экспертизы нарушений требований бюджетного законодательства, отклонений от государственной программы, несоответствий нормам и положениям нормативных правовых актов.

Описываются нарушения выявленные в ходе экспертизы годового отчета, сопоставляются цели и задачи, заложенные в годовом отчете, с первоочередными задачами и приоритетами, определяемыми государственной программой на отчетный период.

Оценивается положительное или отрицательное влияние показателей годового отчета на исполнение расходной части республиканского (консолидированного) бюджета, анализируется реальность достижения целей и задач программы в дальнейшем.

Разработка выводов по итогам экспертизы годового отчета на отчетный период, а также представление предложений и рекомендаций по дальнейшей реализации государственной программы

_______________________________________